花蓮縣花蓮市明廉國民小學108學年度第75屆畢業典禮暨模範生表揚大會

實施計畫

一、依據：本校108學年度行事曆辦理。

二、時間：

1.第一次預演：109.6.29（星期一）下午13：30

2.第二次預演：109.6.30（星期二）下午13：30

3.畢業典禮（正式）：109.7.11（星期三）下午13：30

三、地點：新大樓中庭    ◎地點：禮堂（雨天備案）。

四、參加人員：畢業生、畢業生家長、模範生、模範生家長(、五年級在校生、)合唱團團員及全校教職員工。

五、工作分配：

| 組別 | 負責人 | 工作內容 | 組長 | 組員 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政組 | 校長 | 1.總策畫督導 | 教務主任 | 各處室主任、家長會 | 7/1 |
|  |  | 2.召開第一、二次工作籌備會議 |  |  | 5/26、6/16 |
| 總務組 | 總務主任 | 1.會場環境規劃及佈置 來賓座位 20張、家長座位 60張、 主席台插花擺放 川堂、會場花籃盆栽排放 典禮後會場復原、物品整理 歸還 典禮台佈置（獎品桌、司儀台） 遮陽黑網拉開與收合 | 事務組長 | 羅光湧、詹義明、鄭義宏、五、六年級老師指導學生協助 | 7/1 |
|  |  | 2.會場音響、電扇、租塑膠方椅 |  | 林家慶、詹義明、鄭義宏 | 6/30 |
|  |  | 3.準備來賓及家長之飲用茶水 |  | 羅光湧、詹義明 | 7/1 |
|  |  | 4.師長、畢業生胸花 |  | 羅光湧、蔡淑娟 | 6/23 |
|  |  | 5.模範生彩帶 |  | 羅光湧、潘建宏 | 6/23 |
|  |  | 6.來賓請柬設計 | 文書 | 蔡淑娟、林秀英、朱耘辰 | 6/8 |
|  |  | 7.請柬繕寫、寄發(來賓+家長委員) (註明本校畢業班級數) |  | 朱耘辰 | 6/22 |
|  |  | 8.來賓禮品花圈登記、禮金點收,開立收據 | 出納 | 羅光湧、周秀英 | 7/1 |
|  |  | 9.禮品徵信、公告事宜 |  | 周秀英 | 7/1 |
| 典禮組 | 學務主任 | 1.典禮音樂製作 | 輔導組長 | 林家慶、申維倪、高含 | 6/24 |
|  |  | 2.相關樂曲準備(燒錄成 CD 片 x1+隨身碟 x1) |  | 林秀英、高含 | 6/24 |
|  |  | 3.畢業典禮司儀（設計及掌控流程） |  | 申維倪、葉嘉恩(林家慶協助) | 6/24 |
|  |  | 4.會場音響、樂曲、麥克風 |  | 申維倪、葉嘉恩(林家慶協助) | 6/30 |
|  |  | 5.畢業歌曲、校歌教唱(領唱學生 -待確認) |  | 林秀英、高含、六年級導師協助 | 6/24 |
|  |  | 6.歡送歌曲、校歌教唱 |  | 高含、林秀英、五年級導師協助 | 6/24 |
|  |  | 7.呈獎學生之挑選及訓練（21位服裝齊備） |  | 陳怡璇、葉景巍、陳玫菁、 朱珍靜 | 6/24 |
|  |  | 8.受獎學生禮儀訓練 |  | 林秀英、潘建宏、林家慶、吳書慧 | 6/24 |
|  |  | 9.畢業生代表致詞(學生)及禮儀指導 |  | 六年級導師 | 6/24 |
|  |  | 10.在校生代表致詞(學生)及禮儀指導 |  | 五年級導師 | 6/24 |
|  |  | 11.學生座位安排 | 生教組長 | 潘建宏、林家慶、詹前力 | 6/24 |
|  |  | 12.畢業證書、獎狀頒發練習 |  | 潘建宏、林家慶、吳書慧 | 6/24 |
|  |  | 13.典禮進行練習、預演、會場秩序管理 |  | 學務處全體人員、 五六年級導師 | 6/24 |
|  |  | 14.模範生介紹張貼、獎狀套印 |  | 吳其洲、涂玉霞 | 6/24 |
|  |  | 15.活動錄影與照相 |  | 錄影（李耀宗）、 照相（王芝友） | 7/1 |
|  |  | 16.全校加強打掃（前一天，不另排大掃除） | 體衛組長 | 林家慶、全校學生 | 6/30 |
|  |  | 17.場地整潔確認(畢業典禮當天開始前) |  | 林家慶、全校學生 | 7/1 |
|  |  | 18.場地整潔復原（典禮前後） |  | 林家慶、羅光湧、五、六年級老師指導學生協助、詹義明、鄭義宏 | 7/1 |
| 醫護組 | 學務主任 | 1.來賓、親師生傷病處置 | 護理師 | 余馨庭、陳柔安 | 7/1 |
| 場地佈置組 | 教務主任 | 1.歡送畢業生海報製作與佈置（含復原作業） | 特教組長 | 四、五年級導師、李耀宗 羅光湧、詹義明、鄭義宏 | 7/1 |
|  |  | 2.川堂迎賓海報、家長座位區標示、典禮流程海報製作 |  | 吳書慧、陳柔安、陳玫菁、高含 | 6/30 |
|  |  | 3.製作印發家長通知單(活動流程、注意事項) |  | 蔡淑娟、申維倪、涂玉霞 | 6/20 |
|  |  | 4.會場布置及設計(舞臺、汽球拱門、走道流柱） | 教務主任（統籌召集接洽） | 蔡淑娟、吳其洲、古淑珍、 羅光湧、林秀英、林家慶、 李耀宗、陳柔安、謝欣芸 詹義明、鄭義宏（委外辦理） | 6/24、6/30 |
| 獎品組 | 教務主任 | 1.確定受獎名單、獎狀列印 | 註冊組長 | 葉景巍、陳怡璇、王芝友 | 6/24 |
|  |  | 2.畢業證書印製、校對 |  | 葉景巍、六年級導師 | 6/24 |
|  |  | 3.獎品分配、包裝(含獎座) 彙整 保管 |  | 葉景巍、陳怡璇、朱珍靜 | 6/24 |
|  |  | 4.各項獎項確立、獎狀套印校對 | 教學組長 | 陳怡璇、葉景巍、王芝友 葉嘉恩、朱珍靜 | 6/30 |
|  |  | 5.協助頒獎儀式進行（含遞獎） |  | 陳怡璇、葉景巍、朱珍靜、陳玫菁、遞獎學生 | 6/24、7/1 |
|  |  | 6.獎品請購 |  | 陳怡璇、羅光湧 | 6/22 |
| 招待組 | 人事主任 | 1.設立簽到處（川堂） | 人事主任 | 朱耘辰、吳書慧、涂玉霞、余馨庭 | 7/1 |
|  |  | 2.來賓到場遞紙提示主席(舞台、司 儀) |  | 謝欣芸、涂玉霞 | 7/1 |
|  |  | 3.物品準備－桌、桌巾、簽到簿、筆 |  | 羅光湧、詹義明、涂玉霞、 鄭義宏 | 7/1 |
|  |  | 4.入口引領來賓、家長進入會場、就座 |  | 吳雅崝、陳淑芳（川堂） 王明淇、黃玉霞（中庭） | 7/1 |
|  |  | 5.茶水發放 |  | 詹義明、鄭義宏 | 7/1 |

六、注意事項：

1.畢業典禮相關工作，請各項負責人員依時程安排進行，各處室主任請協助指導、掌握進度。

2.因應疫情

3.預定 6/30（二）下午打掃時間加強全校環境清潔，尤其以新大樓中庭整理為重點；當週總導護也請加強要求全體學生對校園之打掃務必確實迅速。

4.五年級老師、事務組長負責協助會場佈置與典禮結束後協助復原場地。

5.四、五年級畢業歡送海報製作完畢後，請送交特教組長（或耀宗老師）處；典禮完成後，請特教組長（或耀宗老師）指導五年級學生將佈置區復原；歡送海報所需之材料，請估價後提出請購單或自行採購。（300元內）

6.各組所需物品請提早準備、最遲於一週前自行填寫申購單，交付事務組長處辦理申購準備。

7.註冊組長受獎名單確定後請影印分發校長、司儀、獎品組、典禮組及六年級導師各一份。

8.校門、川堂之花籃、花圈及盆栽擺放位置，請總務組事先規劃。

9.呈獎用的「頒獎盤」、白色手套，請找事務組長領取。

10.參加頒獎典禮之遞獎學生，當天穿著需一致整齊，請負責訓練之組長統一規定。

11.合唱團（含在校生）歡送歌曲、六年級畢業歌曲，由合唱指導老師及該學年音樂教師負責指導。

12.畢業典禮分工繁細，本表若有疏漏或需增刪，請聯繫教務主任。謝謝，辛苦了！

七、本計畫經校長核准後實施，修正時亦同。

承辦人                 學務主任                      校長

總務主任

人事主任

花蓮縣花蓮市明廉國民小學107學年度第74屆畢業典禮暨模範生表揚大會

一、109年7月1日當日活動流程表

| 時間 | 活動內容 | 指導師長 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00~08:20 12:25~12:30 | 校園環境整潔 | 劉德旺 | 全校師生 |
| 08:00~12:30 | 會場佈置 | 林秀英、林有智 | 會場確認音響、禮品獎狀確認 |
| 12:30~13:20 | 現場頒發的禮品獎狀確認 | 陳怡璇、葉景巍 | 朱珍靜、歐陽志昌 |
| 12:40~13:10 | 導師叮嚀並自行配戴胸花 | 六年級導師 |  |
| 13:10~13:20 | 1.畢業生在操場集合 2.在校生代表到會場入座 3.師長、家長來賓先入席 | 1.吳其洲、六年級導師 2.五年級導師 | 在校生代表（五年級學生） 合唱團團員 |
| 13:30 | 畢業生入場 | 校長、六年級導師 | 校長帶領畢業生入場時，在校生鼓掌歡迎 |
| 13:30~15:30 | 畢業典禮 | 林秀英、吳其洲、 林有智、五六年級導師 | 地點：新大樓中庭 |
| 15:30~15:50 | 畢業生退場 | 六年級導師 | 畢業生回班級教室領畢業證書 |
| 15:30~15:50 | 會場佈置復原 | 林秀英、吳其洲、 林有智、五六年級導師 | 羅光湧、劉德旺、潘建宏、詹前力、詹義明、鄭義宏、五六年級老師指導學生協助 |

二、畢業典禮程序

一、畢業生進場

二、典禮開始（奏樂）

三、介紹長官來賓

四、校長致詞

五、來賓致詞

六、表揚模範生

七、頒獎、頒發畢業證書

八、在校生代表致祝福詞：

九、畢業生代表致感恩詞:

十、師長臨別祝福

十一、畢業生向師長行謝師禮（獻感恩的花）

十二、畢業生向家長行感恩禮

十三、畢業生、在校生互行珍重再見禮

十四、合唱團畢業祝福

十五、唱畢業歌-

十六、唱校歌

十七、禮成（奏樂）