# 花蓮縣花蓮市明廉國民小學80週年校慶系列活動實施計畫

**一、目的：**

（一）慶祝本校創校 80 週年，辦理各類活動，以求薪火相傳，生生不息。

（二）結合彈性學習領域-資訊課程，落實科技應用理念，展現多元學習成果。

（三）結合藝術與人文領域課程，結合校慶活動，提昇美學生活氛圍，創造優質學習環境。

（四）結合校慶活動，鼓勵學生腦力激盪，發揮創意，創造學校在地化校慶意象。

（五）結合健康與體育領域，展現本校活潑氣息，展現各項學習成果。

（六）擴大校友參與，主動關心協助學校，並提昇認同，促進社會祥和。

**三、參與對象：**本校家長、教師、學生、校友。

**四、實施日期：**112 年 2 月 20 日至 112 年 5 月 13 日。

**五、實施地點：**花蓮縣花蓮市明廉國民小學

**六、實施內容：**

（一）80週年校慶 LOGO 設計校內甄選（112 年 2 月 20日至 3 月 10 日）

（二）校慶主題海報製作比賽（112 年 4 月 1 日至 4 月 30 日）

(三) 校友回娘家系列活動（112 年 4 月 1 日至 5 月 13 日）

（四）校慶80週年里校聯合運動暨志工表揚大會（112 年 5 月 13 日）

**七、實施方式：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 活動名稱 | 活動內容 | 實施日期 |
| 子計畫一 | 80週年校慶LOGO設計校內甄選(詳如附件-子計畫一) | 1.透過 80 週年校慶 LOGO 設計活動，促進師生發揮創意巧思，並配合各項活動推廣，鼓勵全校師生發揮創意，凝聚對學校的認同感。  2.校內公開徵稿，經專業評審選定後依序排名。第一名獲本次校慶運動會採用，並獲獎金1000元、第二名獎金800元、第3名獎金500元、優選10名獎金300元、佳作10名獎金各100元。  3.校慶 LOGO 設計第一名作品經創作人授權後，供本次校慶系列活動使用。(含雷雕紀念品、小書包、班級海報) | 112.2.20  至  112.3.10 |
| 子計畫二 | 校慶主題海報設計比賽(詳如附件-子計畫二) | 1.3-6年級各班學生製作校慶主題海報參與競賽。  2.每班需繳交2版作品。  3.每年級第1名600元、第2名400元、第3名300元、佳作二名每名100元。(PP板由學校提供) | 112.4.1 至  112.4.30 |
| 子計畫三 | 校友回娘家活動（雷射切割飾品、80週年紀念小書包等）(詳如附件-子計畫三) | 1.前200名於明廉國小臉書粉絲專頁打卡者贈送雷切紀念鑰匙圈一個。  2.捐助校慶活動相關款項金額達800元以上者，可獲贈校慶紀念主題小書包一個。 | 112.04.01  至112.05.13 |
| 子計畫四 | 校慶八十週年里校聯合運動暨志工表揚大會(詳如附件-子計畫四) | 1. 廣邀校友返校參與。 2. 結合感恩志工頒獎。 3. 展現本校學生團隊合作精神與體育成果。 4. 擴展社區連結。 | 112.05.13 |

**八、 經費：新台幣252,590元整。**(本活動經費，由本校80週年校慶活動相關經費支應。)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 活動名稱 | 所需經費 |
| 子計畫一 | 校慶識別標誌 Logo 徵圖比賽 | 8,000元 |
| 子計畫二 | 校慶主題海報設計比賽 | 10,000元 |
| 子計畫三 | 校友回娘家系列活動 | 70,000元 |
| 子計畫四 | 校慶八十週年里校聯合運動暨志工表揚大會 | 164,590元 |
| **總計畫合計** | | **252,590元** |

**九、本計畫於經校長核准後實施，修正時亦同。**

附件-子計畫一

花蓮縣花蓮市明廉國民小學80週年校慶系列活動-

**校慶識別標誌 Logo 徵圖比賽辦法**

一、活動目的：

為增加本校80週年校慶活動學生參與度，特舉辦校慶識別標誌Logo徵圖比賽，盼透過創意設計，建立本校的品牌形象，並作為未來推廣及相關活動、出版、宣傳之用。

二、主辦單位：花蓮縣花蓮市明廉國民小學

三、設計要點：

力求簡潔，富有創意且應用延伸性廣，以利設計製作相關紀念品。

四、徵件日期： 112年2月20日至3月10日(五)放學前。

五、徵件辦法及創作內容規格:

(一)徵圖意念：以「明廉‧80」為創意設計重點，彰顯本校80週年校慶之精神理念。

(二)徵選對象：本校學生，每班至少送交2件作品。(採個人送件)

(三)徵選規格：

1.作品規格：以 12×12 公分大小為準(形狀不限)，版面請力求清潔完整繪製於白色 A4 紙本。參加作品數量不限，佳作以上(含得獎作品以乙件為限)，須以 ｢80｣ 或 ｢八十｣ 為設計主軸。

2.製作材料：以平面繪畫媒材為主，(如水彩、粉蠟筆、彩色筆…… 等皆可)，手繪方式呈現，力求線條精簡。

3.所有設計圖面應繪製於報名表創作稿區塊中，超出範圍恕不收件。

六、收件方式：

112 年 3 月 10 日前送至本校學務處。

八、評選方式：

(一)由學校委託美術專業人士，採取書面審查，依據評分原則選出優秀作品。

(二)評分原則：主題創意表現40%、構圖造形設計30%、整體色彩應用30%。

九、比賽獎勵：

(一)第1名：1名，獎金1000元整，獎狀乙紙。

(二)第2名：1名，獎金800元整，獎狀乙紙。

(三)第3名：1名，獎金500元整，獎狀乙紙。

(四)優 選：10名，獎金300元整，獎狀乙紙。

(五)佳 作: 10名，獎金100元整，獎狀乙紙。

(六)若比賽投稿作品過少或參賽作品水準不足，部份獎項得從缺。

十、經費來源：本活動經費，由本校80週年校慶活動相關經費支應。

十一、附註說明：

(一)參賽者請依本辦法附件應依詳填各資料，否則恕不受理。

(二)所有參賽作品入選與否均不退件，請自留底稿。

(三)參賽作品不得抄襲盜用他人作品，其涉著作權侵害之法律責任由參賽者自行負責，並追繳相關獎勵，不得異議。

(四)經評選為得獎之作品，其著作權屬主辦單位所有。經評選為第一名作品，本校保有實際運用或修改之決定權，於本校80週年校慶系列活動文宣、紀念品之運用與製作。

十三、本辦法經校長核准後公佈實施，修訂時亦同。

附件-子計畫一-1

花蓮縣花蓮市明廉國小80週年校慶系列活動-

「明廉‧80」Logo 徵圖比賽辦法經費概算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 第1名獎金 | 人 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 第2名獎金 | 人 | 1 | 800 | 800 |  |
| 第3名獎金 | 人 | 1 | 500 | 500 |  |
| 優選獎金 | 人 | 10 | 300 | 3000 |  |
| 佳作獎金 | 人 | 10 | 100 | 1000 |  |
| 文宣費用 | 式 | 1 | 900 | 900 |  |
| 雜支 | 式 | 1 | 800 | 800 |  |
| 小計 |  |  |  | 8000 |  |

附件一-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 花蓮縣花蓮市明廉國民小學「明廉‧80」Logo徵圖比賽報名表 | | | |
| 作品編號 | （由主辦單位填寫） | | |
| 作品主題 |  | | |
| 作者姓名 |  | 班級 | 年 班 |
| 創作圖稿 |  | | |
| 創作理念/作品說明(100字內) | ※請作者依圖示賦予創作理念說明100字為限。 | | |

附件一-3

**「明廉‧80」Logo徵圖比賽著作轉讓同意書**

|  |
| --- |
| 作者姓名:  參賽項目: 「明廉‧80」Logo徵圖比賽  作品名稱:  一、茲同意遵守「明廉‧80」Logo徵圖比賽活動計畫之各項規定。保證本人提供之作品確係本人設計創作及資料表內容正確無誤，並尊重評選結果，絕無異議。  二、本人參賽作品如有抄襲臨摹他人或妨害他人著作權者，除自負應有法律責任外，一經查覺，本人願取消獲獎資格，如已發給獎狀、獎金時，本人願歸回所領獎狀、獎金。  三、茲同意於獲獎(含第一名、第二名、第三名、優選、佳作)後，放棄行使著作人格權，並將本人之著作財產權讓與「花蓮縣花蓮市明廉國民小學」所有，必要時「花蓮縣花蓮市明廉國民小學」對獲獎作品保有修改權。(未依上述規定放棄行使其著作人格權及將其著作財產權讓與「花蓮縣花蓮市明廉國民小學」者，取消其得獎資格)。  四、上開作品「花蓮縣花蓮市明廉國民小學」擁有研究、攝影、宣傳、網頁製作、展覽、商品開發、出版及出版品販售等永久使用之權利。  本人簽名: (蓋章)  監護人簽名: (蓋章)(未滿18歲者需監護人簽名)  身分證統一編號:  地址:  中華民國 年 月 日  ※說明:本著作權轉讓同意書連同參賽作品、報名表一併送件。 |

附件-子計畫二

花蓮縣花蓮市明廉國民小學80週年校慶系列活動- **校慶主題海報設計比賽辦法**

一、目的:為慶祝本校80週年校慶，特舉辦一系列慶祝活動。為展現學校願景、學生特色，鼓勵全校師生發揮創意設計校慶海報。

二、主辦單位：花蓮縣明廉國民小學

三、作品內容及規格：

   （一）主題：創意展現本校80週年的活力與熱情，以「肯定自我、尊重關懷、多元智能、創新應用」等學校願景為設計主題。

（二）比賽規範：

1.作品規格約60\*100公分(PP板由學校提供)，直式、橫式不拘。

2.表現方式:主題圖畫、創意形象海報、標語設計等。

3.製作方式:手繪、剪貼、彩色列印等。

4.報名表(附件二-1)請黏貼於作品背面右下角。

五、參加對象：本校三至六年級學生(每班至少2版)。  
六、收件截止日期：112年4月30日。

七、獎勵方式：

   （一）每年級錄取前三名及佳作二名頒發獎金及獎狀，第一名獎金600元、獎狀乙幀；第二名獎金400元、獎狀乙幀；第三名獎金300元，獎狀乙幀；佳作獎金100元、獎狀乙幀。

（二）評審方式:本校遴聘專業人士擔任之，評審標準如下：

1、主題內容:40％   2、創意表現:40％      3、構圖技巧:20％

 八、活動經費:由校慶系列活動相關經費項下支應。(經費概算如附件二-2)  
 九、本辦法經校長核准後公佈實施，修訂時亦同。

附件二-1  
 **花蓮縣花蓮市明廉國民小學80週年校慶系列活動  
 校慶主題海報設計比賽報名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 班級 | 年 班 |
| 作者姓名 |  |
| 設計理念 |  |

……………………………………………………………………………………………………………………………

**花蓮縣花蓮市明廉國民小學80週年校慶系列活動  
校慶主題海報設計比賽報名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 班級 | 年 班 |
| 作者姓名 |  |
| 設計理念 |  |

附件二-2  
 **花蓮縣花蓮市明廉國民小學80週年校慶系列活動  
 校慶主題海報設計比賽經費概算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| PP版 | 40 | 100 | 4,000 | 60\*100公分 |
| 獎金-第一名 | 4 | 600 | 2,400 | 每年級1名 |
| 獎金-第二名 | 4 | 400 | 1,600 | 每年級1名 |
| 獎金-第三名 | 4 | 300 | 1,200 | 每年級1名 |
| 獎金-佳作 | 8 | 100 | 800 | 每年級2名 |
| 總計 |  |  | 10,000 |  |

附件-子計畫三

**花蓮縣花蓮市明廉國民小學80週年校慶系列活動**

**校友回娘家活動辦法**

一、目的: 為慶祝本校80週年校慶，特舉辦一系列慶祝活動。邀請全校親師生參與校慶活動，共同慶賀明廉國小創校80週年。

二、主辦單位：花蓮縣明廉國民小學

三、活動時間：即日至112年5月13日止。

四、活動方式：

   （一）活動期間前200名於明廉國小臉書粉絲專頁打卡者，校慶當天可入校領取校慶紀念限量雷射雕刻鑰匙圈一份。

（二）捐助校慶活動相關款項金額達800元以上者，可獲贈本校校慶紀念主題小書包一個。

 五、活動經費:由校慶系列活動相關經費項下支應。  
 六、本辦法經校長核准後公佈實施，修訂時亦同。

附件三-1

**花蓮縣花蓮市明廉國民小學80週年校慶系列活動  
校友回娘家活動經費概算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 雷射切割木板 | 100 | 80 | 8,000 |  |
| 鑰匙圈 | 200 | 10 | 2,000 |  |
| 小書包 | 550 | 100 | 55,000 | 含印刷 |
| 雜支 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 總計 |  |  | 70,000 |  |

附件-子計畫四

**花蓮縣花蓮市明廉國小80週年校慶系列活動-**

**校慶八十週年里校聯合運動暨志工表揚大會**

**壹、目的：**

一、提高運動知能，增進身心健康；啟發運動樂趣，充實休閒生活。

二、培養運動道德，發展社會行為；增進保健知能，實踐健康行為。

三、表揚學校志工，營造校園溫馨、感恩和諧氣氛。

**貳、主辦單位**：明廉國小學務處

**參、協辦單位**：學生家長委員會、教務處、總務處、人事室、會計室、幼兒園

**肆、時間：**112年 05月13日上午07:50至15:50(5月15日補假乙日)

**伍、地點：**本校綜合運動場

**陸、活動內容：**

**一、頒獎表揚**：表揚本校交通志工、圖書館志工及故事媽媽。

（一）表揚資格：本校交通、圖書館、等志工。

（二）表揚方法：由本校頒發感謝狀及獎品，表揚志工們長期以來的犧牲奉獻。

（三）表揚時間：112年05月13日（六）上午08:30。

（四）表揚地點：本校典禮台。

**二、表演活動**

**一二三年級大會操，四五六年級大會舞表演。**

**三、競賽活動**

（一）幼兒園60公尺個人賽跑。

（二）一、二年級男女60M個人賽跑。

（三）三、四年級男女80M個人賽跑。

（四）五、六年級男女100M個人賽跑。

（五）中、高年級大隊接力。

（六）班際趣味競賽。

（七）班際年級接力對抗賽。

(八) 高年級飛毛腿對抗賽。

**四、開閉幕及活動程序表：**詳如附件四-1。

**五、工作分配：**詳如附件四-2。

**六、競賽規則：**詳如附件四-3。

**柒、運動員創意進場：**詳如附件四-4。

**捌、獎勵：**

一、個人項目獲前三名者頒發獎牌。

二、大隊接力及趣味競賽各年級優勝皆頒發獎品。

**玖、經費：**由校慶系列活動相關經費項下支應。

**拾、本計畫經籌備會通過，校長核定後公布實施，修正時亦同。**

附件-子計畫四-1

**開幕式及閉幕活動程序表**

**開幕典禮程序 （08:30起） 閉幕典禮程序（約15:20起）**

**1、大會開始（奏樂） 1、典禮開始（奏樂）**

**2、主席就位 2、頒獎（奏樂）**

**3、運動員進場 (分列式) 3、主席致詞**

**4、全體肅立 4、降會旗**

**5、會旗進場 5、禮成（奏樂）**

**6、升會旗 6、運動員退場**

**7、表揚志工（奏樂）**

**8、頒發校慶LOGO得獎者（奏樂）**

**9、主席致詞**

**10、長官來賓致詞**

**11、運動員宣誓**

**12、禮成（奏樂）**

**13、運動員退場**

**14、社區表演節目**

**15、大會操表演節目**

**16、大會舞表演節目**

附件-子計畫四-2

**花蓮縣花蓮市明廉國小校慶八十週年里校聯合運動暨志工表揚大會工作分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會長 | 方智明 | 指導執行各項工作 | |
| 副會長 | 楊尊翔 | 協助會長指導執行各項工作 | |
| 總幹事 | 潘建宏 | 各組工作協調、時程管控及經費使用與核銷 | |
| 組別 | 工作項目及完成日期 | 召集人 | 執行負責人 |
| 糾　察  管理組 | 1.開幕前後隊伍集合（112.5.13）  2.會場秩序管理（志工協助）（112.5.13）  3.開幕進退場安排與指導（112.5.13）  4.維護會場秩序（112.5.13）  5.閉幕放學路隊（112.5.13） | 謝欣芸 | 陳柔安、朱珍靜 |
| 競賽組 | 1.賽程之編排與聯絡  2.受理各項競賽報名及分組  3.編造比賽名冊、競賽跑道分配徑賽預賽跑道抽籤 | 吳其洲 | 詹前力 |
| 裁判組 | 1.大隊接力檢錄、發令  2.大隊接力接力區之指導與檢查  3.大隊接力、個人賽之名次判定  4.班級趣味賽發令、計時與名次判定  5.班際個人徑賽檢錄及發令  6.趣味競賽檢錄 | 吳其洲 | 徑賽裁判組長：吳其洲  徑賽裁判：劉政、王芝友、李品亨、郭岱翰、林家慶、吳梁豪、劉詩婕及家長會(6人)支援  趣味裁判組長：潘建宏  趣味競賽裁判：黃玉華、朱珍靜、吳書慧、陳柔安 |
| 場地器材組 | 1.完成申請準備趣味競賽器材（112.5.13）  2.器材集中、點收、保管、供應（112.5.13）  3.準備各項比賽裁判用之器材：  發令槍二把、槍炮二包、號碼衣8件、接力棒4支、紅旗二面、白旗二面、哨子四個、手提麥克風2支、白、黃膠帶各2卷（112.5.13）  4.趣味競賽場地佈置畫線（112.5.13） | 詹前力 | 詹前力、謝欣芸、林晏君、吳書慧  家長會(4人) |
| 衛生組 | 1.校園垃圾桶擺放、維護及收拾（112.5.13）  2.班級休息區垃圾桶置放、維護及整理（112.5.13） | 詹前力 | 環保小天使  各班導師 |
| 攝影組 | 1.徑賽終點錄影、各項活動競賽攝影（112.5.13）  2.照片資料之收集、整理與公布（112.5.26）  3.攝影（112.5.13） | 林秀英 | 李耀宗、劉志華 |
| 醫護組 | 意外傷害之處理與急救（112.5.13） | 曾羽婕 | 林翠娟 |
| 典禮組 | 1.大會司儀（112.5.13）  2.節目控制、播放錄音控制（112.5.13）  3.典禮音樂準備（進場、頒獎、開閉幕）（112.5. 5）  3.分派、訓練協助頒獎事宜（112.5.5） | 申維倪 | 申維倪、楊淑閔 |
| 文書組 | 1.節目單及家長邀請函製作印刷（112.4.21） | 方紀強 |  |
| 獎品組 | 1.獎牌、獎品之包裝整理與清點數量（112.5.5）  2.頒獎獎品準備與傳遞（115.5.8）  3.感謝狀、獎牌之數量統計整理（112.5.5） | 陳怡璇 | 葉景巍、杜湘蓮、吳雅崝、黃照文 |
| 採購組 | 運動會各項物品採購（112.5.1） | 楊淑閔 |  |
| 佈置組 | 1.校門、前庭及操場之佈置設計（112.5.11）  2.司令台桌椅、盆景佈置（112.5.12 ）  3.其它各項布置（含看板布置、彩球披掛，國旗、校旗、三角旗、司令台紅布條掛置等）  4.場地安全圍籬設置（112.5.12 ） | 申維倪 | 各處室行政人員 |
| 招待組 | 1.會中貴賓茶水服務、簽到事宜（112.5.13）  2.校慶紀念禮品清點與發放（112.5.13）  3.其它各項協助（112.5.13 ） | 黎孝萱 | 林怡君、穆秀雅、吳雅崝 |

附件-子計畫四-3

**花蓮縣花蓮市明廉國小校慶八十週年里校聯合運動暨志工表揚大會競賽規則**

1. **各競賽通則**

（一）參加各項競賽之選手應穿著運動服、運動鞋(禁釘鞋及赤腳)下場比賽。

（二）各項比賽若有爭議時，請由班級導師向裁判提出申訴。

（三）運動會當天開幕式，請各班級學生統一穿著運動服參加開幕，請導師協助要求之。

（四）大隊接力辨識號碼衣統一由體育組發放。

**二、60m、80m、100m短跑規則**

（一）個人賽採「站立式」起跑動作。

（二）起跑前，身體各部份不能接觸起跑線及之前的空間，違者以「犯規」論，次數達２次者以取消參賽權。

（三）比賽中，不得超越鄰座跑道邊線而影響鄰近跑者，違者以棄權論。

（四）每組5人取前3名，頒發獎牌及獎品，其餘頒發獎品。

（五）未規範者，則以現行中華民國田徑協會規則為準。

**三、大隊接力**

（一）起跑動作採「站立式」起跑動作。

（二）比賽進行中，除工作人員、選手外，禁止任何人進入跑道或操場。

（三）男女各半，女前男後，單數棒次女生，雙數棒次男生(男女不得對換棒次或代跑)，第一、二棒須依大會現場抽定道次分道競賽，**並一律自第三棒起搶道。**

（四）下場比賽學生數如下所示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
| 各學年參賽人數 | 女10男10 | 女10男10 | 女10男10 | 女10男10 |
|  |  | |  | |

（五）跑道依班級順序安排(1班第一道，以此類推)

（六）頒發名次優勝獎勵品。

（七）未規範者，則以現行田徑規則為準。

附件-子計畫四-4

**運動員創意進場及開幕典禮須知**

**一、全校各班皆須參加開幕典禮並實施進場。**

**二、服裝統一為運動服可增添配件以展現班級特色。**

**三、集合時間及地點：  
112年5月13日（星期六）上午7：50分於本校運動場依指定位置，依照大會單位牌進場順序位置集合完畢。**

**四、開幕典禮注意事項：**

**(一)運動員進場請按大會排定之順序入場(六年級首先進場，後為五年級、四年級…等依次類推，最後為幼兒園)。**

**(二)進場依序單位牌、班旗、班導師、班級隊伍(四路縱隊)間隔距離各一公尺，行進至定位後開始創意表演，演出結束後向左轉繼續行進，並於大會標定位置後變換隊形以男女二路縱隊行進至操場集合點。**

**(三)創意表演進場以環保議題為主題發想，單位中央伍應對齊司令台中線。如以班級為單位上限90秒、以學年為單位為120秒，並針對該單位擬定介紹詞，事先提供予大會典禮組。**

**運動員宣誓誓詞**

我謹代表全體運動員，誓以至誠參加111學年度校慶運動會，願恪守大會一切規章並服從裁判之判決，以真正運動員精神，參加比賽，爭取榮譽。

宣誓代表 自治市長 　鄭○○ 謹誓  
中華民國112年5月13日

附件-子計畫四-5

花蓮縣花蓮市明廉國小80週年校慶系列活動-

校慶八十週年里校聯合運動暨志工表揚大會經費概算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目品名** | **單位** | **數量** | **單價** | **金額** | **備 註** |
| 發令彈 | 盒 | 5 | 650 | 3250 |  |
| 獎牌(冠軍) | 付 | 150 | 60 | 9000 |  |
| 獎牌(亞軍) | 付 | 150 | 60 | 9000 |  |
| 獎牌(季軍) | 付 | 150 | 60 | 9000 |  |
| 獎牌(殿軍) | 付 | 150 | 60 | 9000 |  |
| 錦澔音響 | 式 | 1 | 18000 | 18000 | 1.音響：10000  2.紅布條：2000  3.司令帳：6000 |
| 班級（團競）器材費 | 組 | 20 | 1200 | 24000 |  |
| 趣味競賽獎品-校內 | 式 | 24 | 1600 | 38400 |  |
| 社區競賽獎品 | 式 | 127 | 120 | 15240 |  |
| 帳棚 | 頂 | 25 | 700 | 17500 |  |
| 表演團體費用 | 隊 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 主席台擺花 | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 請柬 | 張 | 80 | 15 | 1200 |  |
| 雜支 | 式 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| **合計** | | | | **164590** |  |