**106年臺閩地區公立國民中小學暨幼兒園教師申請介聘他縣市服務作業日程表**

 106年2月6日聯合介聘作業籌備會審議通過

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 辦理時間 | 作業要項 | 備註 |
| 0 | 105年12月29日(星期四) | 工作小組會議 | 嘉義縣前置作業第二學期開學日：02/13 |
| 106年1月3日(星期二) | 函請各縣市提案 |
| 106年1月18日（星期二） | 各縣市提案截止 |
| 106年1月24日（星期二） | 法規小組會議 |
| 1 | 106年2月6日（星期一） | 介聘作業第1次會議（籌備會議） | 修訂介聘作業要點地點：嘉義縣創新學院 101會議室 |
| 農曆春節：0127-0201 |
| 2 | 106年3月30日（星期四）(暫定，視教育部備查日期而定) | 發布介聘作業要點 | 函送各縣市政府轉知學校；網站公佈，<http://tas.kh.edu.tw> |
| 228紀念日：0225-0228 |
| 3 | 106年4月5日（星期三）至106年4月6日（星期四） | 各縣市電腦作業人員研習 | 使用時間:2天地點：嘉義縣政府 2樓電腦教室 |
| 兒童節、清明掃墓：0401-0404 |
| 4 | 106年4月10日（星期一）至106年4月19日（星期三） | 各縣市上網登錄介聘學校名單及登錄管制名單 | 使用時間:10天 |
| 5 | 106年4月20日（星期四）至106年4月25日（星期二）106年5月07日（星期日） | 發布及更正介聘學校名單 | 使用時間:6天本年5月7日（星期日）中午12時第二次發布及更正介聘學校名單之作業期程 |
| 6 | 106年4月21日（星期五）至106年5月08日（星期一） | 參加介聘教師上網填報資料及選填志願 | 使用時間:14 天網址：<http://tas.kh.edu.tw> |
| 7 | 106年5月08日（星期一）至106年5月15日（星期一） | 各縣市小組辦理申請人積分審查  | 使用時間:8 天各縣市自行另訂作業時間 |
| 8 | 106年5月11日（星期四）至106年5月18日（星期四） | 各縣市上網登錄單調缺額（確認介聘人員資料） | 使用時間:8 天 |
| 9 | 106年5月23日（星期二）至106年5月24日（星期三） | 介聘作業第2次會議（協調會） | 使用時間:2 天地點：嘉義縣創新學院餐廳 |
| 10 | 106年5月31日（星期三） | 各縣市將介聘作業結果通知各學校 |  |
| 端午節：0527-0530 |
| 11 | 106年6月3日（星期六）**前** | 建議介聘學校召開教評會審查 | 介聘學校通知調入教師至介聘學校完成審查 |
| 12 | 106年6月6日（星期二） | 介聘名單傳送聯合委員會 |  |
| 13 | 106年6月15日（星期四） | 介聘作業第3次會議（確認會） | 地點：嘉義縣創新學院 101會議室 |
| 14 | 106年6月20日（星期二） | 調入縣市轉知介聘學校通知教師報到 | 生效日一律自八月一日生效 |
| 15 | 106年9月6日（星期三） | 介聘作業第4次會議（檢討會） | 使用時間:1天地點：嘉義縣創新學院 101會議室 |