**花蓮縣花蓮市明廉國民小學「社區書香森林」圖書搬遷暨揭牌儀式**

**實施計畫**

壹、計畫緣起：

因應教育部及縣府補助本校辦理「107年學校社區共讀站」圖書室空間環境改善工程，目前圖書室整修完成，特辦理**「送書回娘家~心手相連搬書趣」暨揭牌儀式**活動。期望透過師生參與，以人龍傳遞方式完成圖書搬回並舉辦啟用典禮，進而從活動中培養學生愛書惜物及愛校之情懷，打造出快樂溫馨、追求新知的「**明廉社區書香森林」**。

貳、實施目的：

一、經由師生的共同合作，讓學生對圖書室有更深一層的認識。

二、運用「**人龍傳遞**」的方式，培養學生互助合作、愛書惜物、樂於付出的

精神。

三、透過圖書遷回活動，使得圖書上架順利完成。

四、營造快樂溫馨、樂於閱讀的「**明廉社區書香森林」。**

參、實施原則：

一、分工合作，師生共同完成圖書遷回。

二、師生人龍接駁傳遞，以書不落地之方式進行傳送。

肆、主辦處室：教務處

伍、協辦處室：總務處

陸、參加對象：全校學生、教職員工、家長委員會、學生家長及本校圖書志工

柒、實施時間：

一、圖書搬遷：107年11月27日（星期二）09：30-11：55。

二、揭牌儀式: 107年12月22日（星期六）08：30-11：30。

捌、實施地點：二樓圖書室、四樓圖書室

玖、實施項目：

一、圖書搬遷：

| **編號** | **時間** | **參加年級** | **集合地點** | **活動說明** | **負責處室/人員** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9：30-  10：10 | 六年級  三年級 | 四樓圖書室走廊 | 1.由圖書志工帶領六(五、四)年級、三(二、一)年級排頭、教職員工、及家長志工自四樓圖書室依序排兩列至二樓圖書室（如附件）。  2.每兩位人員間相距約50cm，以人不動能傳書為原則，並指導其傳遞的順序不能搶先或落後為最高原則。  3.邀請校長及家長會長站於圖書室門口傳遞第一本書揭開序幕後，請學生完成其餘的傳遞任務。  4.最後由圖書志工負責將書依分類號放於二樓圖書室書櫃。 | 教務處/  林秀英、陳怡璇、葉景巍、  歐陽志昌、  葉嘉恩  本校圖書志工 |  |
| 2 | 10：25-  11：05 | 五年級  二年級 |  |
| 3 | 11：15-  11：55 | 四年級  一年級 |  |

附件

**「送書回娘家~心手相連搬書趣」活動親、師、生接龍路線及人員順序**

**＊**四樓圖書室──＞＊經2、3號樓梯──＞＊二樓走廊───＞＊二樓圖書室

（教務處老師協助取書順序）→校長及家長會長→參與師生→圖書志工(協助擺放順序及位置)

二、揭牌儀式:

| **編號** | **時間** | **活動流程** | **地點** | **活動說明** | **負責處室/人員** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8：20-  8：30 | 報到  學生集合 | 二樓圖書室 | 1.長官、來賓、無課務教職員工、家長、圖書志工  2.幼稚園至三年級每班2位代表。  3.四至六年級圖書小志工。 | 教務處/  陳怡璇  葉景巍  圖書志工/  張仲慧  楊淑媚 |  |
| 2 | 8：30-  8：50 | 圖書室揭牌暨啟用 | 表演台 | 1. 校長致詞  2. 介紹來賓  3. 來賓致詞  4. 幼兒園表演  5. 揭牌儀式  （人員：校長、里長、會長、圖書志工組長）  6. 禮成 | 教務處/  葉嘉恩 |  |
| 3 | 9:30-  11：30 | 感恩圓仔湯  (10:30開始)  二手書交換 | 二樓圖書室陽台  二樓圖書室走廊 |  | 教務處/  林秀英、  陳怡璇、  葉景巍、  歐陽志昌、  葉嘉恩  本校圖書志工 |  |

拾、工作分配表

| 項目 | 組別 | 工作項目內容 | 負責人員 | 完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 典禮祖 | 1.程序編排 | 林秀英主任 | 12.22 |  |
| 2.會場流程掌控 | 葉景巍 | 12.22 |  |
| 3.司儀 | 葉嘉恩 | 12.22 |  |
| 4.學生秩序維持 | 陳怡璇 | 12.22 |  |
| 二 | 場地組 | 1.會場整理佈置 | 葉景巍、圖書志工 | 12.21 |  |
| 2.音響控制 | 葉景巍 | 12.22 |  |
| 3.位置編排（學生、來賓） | 葉景巍、圖書志工 | 12.21 |  |
| 三 | 採購組 | 1.湯圓採買 | 羅光湧 | 12.21 |  |
| 2.揭牌紅布製作 | 羅光湧 | 12.21 |  |
| 四 | 攝影組 | 活動照片拍攝 | 歐陽志昌 | 12.22 |  |
| 五 | 表演組 | 魔法精靈（幼兒園） | 施如玲主任 | 12.22 |  |

拾壹、經費概算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項 目 | 單價 | 數量 | 小計 | 備 註 |
| 一 | 湯圓 | 50元 | 20斤 | 1000元 |  |
| 二 | 桂圓 | 350元 | 1斤 | 350元 |
| 三 | 揭牌紅布 | 500元 | 1式 | 500元 | 社區書香森林標示牌(長200寬35公分，四條拉線) |

拾貳、本實施計畫經校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人: 教務主任: 校長:

總務主任:

會計主任: